## январь
________________Фабер А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на январь 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Январь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Январь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
2 | [33 empty] | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | РП-3 |  | Январь 11: 8; Январь 12: 8; Январь 13: 8; Январь 14: 8; Январь 15: 8; Январь 16: 8; Январь 17: 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный энергетик | [16 empty] | Глазырин С.Н.

## февраль
________________Фабер А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на февраль 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Февраль | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Февраль 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
2 | [33 empty] | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | Кабельный туннель 10кВ |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | х | х | 0,5 часа
|  |  |  | Главный энергетик | [16 empty] | Глазырин С.Н.

## март
________________Фабер А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на март 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Март | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Март 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
2 | [33 empty] | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | Кабельный туннель 10кВ |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный энергетик | [16 empty] | Глазырин С.Н.

## апрель
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на апрель 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Апрель | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Апрель 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
2 | [33 empty] | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ЦРП-1 |  | Апрель 4: 8; Апрель 5: 8; Апрель 6: 8; Апрель 7: 8; Апрель 8: 8; Апрель 9: 8; Апрель 10: 8; Апрель 11: 8; Апрель 12: 8; Апрель 13: 8; Апрель 14: 8; Апрель 15: 8; Апрель 16: 8; Апрель 17: 8; Апрель 31: х | 0,5 часа
2 | ТП-23 |  | Апрель 22: 8; Апрель 23: 8; Апрель 31: х | 0,5 часа
3 | ТП-24 |  | Апрель 24: 8; Апрель 25: 8; Апрель 31: х | 0,5 часа
4 | Кабельный туннель 10кВ |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | х | 0,5 часа
|  |  |  | Главный энергетик | [16 empty] | Глазырин С.Н.

## май
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на май 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Май | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Май 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
2 | [33 empty] | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ТП-30 |  | Май 2: 8; Май 3: 8; Май 4: 8; Май 5: 8; Май 6: 8; Май 7: 8 | 0,5 часа
2 | ТП-40 |  | Май 16: 8; Май 17: 8; Май 18: 8; Май 19: 8; Май 20: 8; Май 21: 8 | 0,5 часа
3 | Кабельный туннель 10кВ |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный энергетик | [16 empty] | Глазырин С.Н.

## июнь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на июнь 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Июнь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 | ГПП ОРУ-110кВ, секция №1 |  | Июнь 6: 8; Июнь 7: 8; Июнь 8: 8; Июнь 9: 8; Июнь 10: 8; Июнь 31: х | 0,5 часа
2 | ГПП ЗРУ-10кВ, секция №1 и 3 |  | Июнь 20: 8; Июнь 21: 8; Июнь 22: 8; Июнь 23: 8; Июнь 24: 8; Июнь 25: 8; Июнь 27: 8; Июнь 28: 8; Июнь 29: 8; Июнь 30: 8; Июнь 31: х | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 |  |  | Июнь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
|  |  |  | Главный энергетик | [16 empty] | Глазырин С.Н.

## июль
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на июль 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Июль | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 | ГПП ОРУ-110кВ, секция №2 |  | Июль 4: 8; Июль 5: 8; Июль 6: 8; Июль 7: 8; Июль 8: 8; Июль 9: 8 | 0,5 часа
2 | ГПП ЗРУ-10кВ, секция №2 и 4 |  | Июль 18: 8; Июль 19: 8; Июль 20: 8; Июль 21: 8; Июль 22: 8; Июль 23: 8; Июль 25: 8; Июль 26: 8; Июль 27: 8; Июль 28: 8; Июль 29: 8; Июль 30: 8 | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ТП-7 |  | Июль 11: 8; Июль 12: 8; Июль 13: 8; Июль 14: 8; Июль 15: 8 | 0,5 часа
2 | Кабельный туннель 10кВ |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0,5 часа
|  |  |  | Главный энергетик | [16 empty] | Глазырин С.Н.

## август
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на август 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Август | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Август 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | РП-7 |  | Август 1: 8; Август 2: 8; Август 3: 8; Август 4: 8; Август 5: 8; Август 6: 8 | 0,5 часа
2 | ЦРП-1 |  | Август 15: 8; Август 16: 8; Август 17: 8; Август 18: 8; Август 19: 8; Август 20: 8; Август 22: 8; Август 23: 8; Август 24: 8; Август 25: 8 | 0,5 часа
3 | Кабельный туннель 10кВ |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный энергетик | [16 empty] | Глазырин С.Н.

## сентябрь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на сентябрь 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Сентябрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Сентябрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ТП-37 |  | Сентябрь 19: 8; Сентябрь 20: 8; Сентябрь 21: 8; Сентябрь 22: 8; Сентябрь 23: 8; Сентябрь 24: 8 | 0,5 часа
2 | ТП-69 |  | Сентябрь 5: 8; Сентябрь 6: 8; Сентябрь 7: 8; Сентябрь 8: 8; Сентябрь 9: 8; Сентябрь 10: 8 | 0,5 часа
3 | Кабельный туннель 10кВ |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## октябрь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на октябрь 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Октябрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Октябрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | РП-4 |  | Октябрь 24: 8; Октябрь 25: 8; Октябрь 26: 8; Октябрь 27: 8; Октябрь 28: 8; Октябрь 29: 8 | 0,5 часа
2 | Кабельный туннель 10кВ |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## ноябрь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на ноябрь 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | ноябрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | ноябрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ЦРП-2, 1секция |  | ноябрь 21: 8; ноябрь 22: 8; ноябрь 23: 8; ноябрь 24: 8; ноябрь 25: 8; ноябрь 26: 8; ноябрь 28: 8; ноябрь 29: 8 | 0,5 часа
2 | ТП-13 |  | ноябрь 7: 8; ноябрь 8: 8; ноябрь 9: 8; ноябрь 10: 8; ноябрь 11: 8; ноябрь 12: 8
3 | Кабельный туннель 10кВ |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## декабрь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2016 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на декабрь 2016 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | декабрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | декабрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ЦРП-2, 2секция |  | декабрь 12: 8; декабрь 13: 8; декабрь 14: 8; декабрь 15: 8; декабрь 16: 8; декабрь 17: 8; декабрь 19: 8; декабрь 20: 8 | 0,5 часа
2 | ТП-19 |  | декабрь 5: 8; декабрь 6: 8; декабрь 7: 8; декабрь 8: 8; декабрь 9: 8; декабрь 10: 8
3 | Кабельный туннель 10кВ |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.