## январь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на январь 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Январь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Январь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | РП-3 |  | Январь 23: 8; Январь 24: 8; Январь 25: 8; Январь 26: 8; Январь 27: 8; Январь 28: 8 | 0,5 часа
2 | База №9 |  | Январь 16: 8; Январь 17: 8; Январь 18: 8; Январь 19: 8; Январь 20: 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## февраль
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на февраль 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Февраль | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Февраль 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 |  |  | Февраль 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## март
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на март 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Март | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Март 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ТП-23 |  | Март 20: 8; Март 21: 8; Март 22: 8; Март 23: 8; Март 24: 8; Март 25: 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## апрель
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на апрель 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Апрель | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Апрель 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | РП-4 |  | Апрель 10: 8; Апрель 11: 8; Апрель 12: 8; Апрель 13: 8; Апрель 14: 8; Апрель 15: 8 | 0,5 часа
2 | ТП-7 |  | Апрель 24: 8; Апрель 25: 8; Апрель 26: 8; Апрель 27: 8; Апрель 28: 8; Апрель 29: 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## май
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на май 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Май | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Май 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ЦРП-2 |  | Май 2: 8; Май 3: 8; Май 4: 8; Май 5: 8; Май 6: 8; Май 22: 8; Май 23: 8; Май 24: 8; Май 25: 8; Май 26: 8; Май 29: 8; Май 30: 8; Май 31: 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## июнь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на июнь 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Июнь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Июнь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ЦРП-2 |  | Июнь 5: 8; Июнь 6: 8; Июнь 7: 8; Июнь 8: 8; Июнь 9: 8; Июнь 19: 8; Июнь 20: 8; Июнь 21: 8; Июнь 22: 8; Июнь 23: 8 | 0,5 часа
2 | ТП-12 |  | Июнь 13: 8; Июнь 14: 8; Июнь 15: 8; Июнь 16: 8; Июнь 17: 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## июль
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на июль 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Июль | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Июль 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ЦРП-1 |  | Июль 3: 8; Июль 4: 8; Июль 5: 8; Июль 6: 8; Июль 7: 8; Июль 24: 8; Июль 25: 8; Июль 26: 8; Июль 27: 8; Июль 28: 8 | 0,5 часа
2 | РП-7 |  | Июль 10: 8; Июль 11: 8; Июль 12: 8; Июль 13: 8; Июль 14: 8; Июль 15: 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## август
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на август 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Август | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 | ГПП |  | Август 7: 8; Август 8: 8; Август 9: 8; Август 10: 8; Август 11: 8; Август 12: 8 | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ТП-19 |  | Август 1: 8; Август 2: 8; Август 3: 8; Август 4: 8; Август 5: 8 | 0,5 часа
2 | ТП-35 |  | Август 14: 8; Август 15: 8; Август 16: 8; Август 17: 8; Август 18: 8 | 0,5 часа
3 | ТП-37 |  | Август 21: 8; Август 22: 8; Август 23: 8; Август 24: 8; Август 25: 8 | 0,5 часа
|  |  |  | Главный инженер | [16 empty] | Тимофеев А.Н.

## сентябрь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на сентябрь 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Сентябрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 | ГПП |  | Сентябрь 4: 8; Сентябрь 5: 8; Сентябрь 6: 8; Сентябрь 7: 8; Сентябрь 8: 8; Сентябрь 9: 8 | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
|  |  | Сентябрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## октябрь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на октябрь 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Октябрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
|  |  | Октябрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ТП-48 |  | Октябрь 2: 8; Октябрь 3: 8; Октябрь 4: 8; Октябрь 5: 8; Октябрь 6: 8 | 0,5 часа
2 | ТП-21 |  | Октябрь 23: 8; Октябрь 24: 8; Октябрь 25: 8; Октябрь 26: 8; Октябрь 27: 8 | 0,5 часа

## ноябрь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на ноябрь 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Ноябрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
|  |  | Ноябрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ТП-24 |  | Ноябрь 13: 8; Ноябрь 14: 8; Ноябрь 15: 8; Ноябрь 16: 8; Ноябрь 17: 8 | 0,5 часа
2 | ТП-40 |  | Ноябрь 27: 8; Ноябрь 28: 8; Ноябрь 29: 8; Ноябрь 30: 8 | 0,5 часа
3 | ТП-42 |  | Ноябрь 20: 8; Ноябрь 21: 8; Ноябрь 22: 8; Ноябрь 23: 8; Ноябрь 24: 8 | 0,5 часа
4 | ТП-50 |  | Ноябрь 6: 8; Ноябрь 7: 8; Ноябрь 8: 8; Ноябрь 9: 8; Ноябрь 10: 8 | 0,5 часа
5 | ТП-51 |  | Ноябрь 1: 8; Ноябрь 2: 8; Ноябрь 3: 8; Ноябрь 5: 8 | 0,5 часа

## декабрь
________________Бондаренко А.В.
«___»_____________2017 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования. Подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на декабрь 2017 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Декабрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
|  |  | Декабрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа
Объекты электросетевого назначения
1 | ТП-25 |  | Декабрь 4: 8; Декабрь 5: 8; Декабрь 6: 8; Декабрь 7: 8; Декабрь 8: 8 | 0,5 часа
2 | ТП-26 |  | Декабрь 18: 8; Декабрь 19: 8; Декабрь 20: 8; Декабрь 21: 8; Декабрь 22: 8 | 0,5 часа
3 | ТП-27 |  | Декабрь 25: 8; Декабрь 26: 8; Декабрь 27: 8; Декабрь 28: 8; Декабрь 29: 8 | 0,5 часа
4 | ТП-28 |  | Декабрь 11: 8; Декабрь 12: 8; Декабрь 13: 8; Декабрь 14: 8; Декабрь 15: 8 | 0,5 часа