## январь
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на январь 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Январь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Январь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## февраль
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на февраль 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Февраль | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Февраль 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## март
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на март 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Март | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Март 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## апрель
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на апрель 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Апрель | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Апрель 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## май
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на май 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Май | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Май 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## июнь
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на июнь 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Июнь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Июнь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## июль
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на июль 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Июль | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Июль 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## август
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на август 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Август | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 | ВЛ-110 ЧТЭЦ-1 ЗСО |  | Август 19: 8; Август 20: 8; Август 21: 8; Август 22: 8; Август 23: 8 | 0,5 часа
2 | 2С 110кВ |  | Август 19: 8; Август 20: 8; Август 21: 8; Август 22: 8; Август 23: 8 | 0,5 часа
3 | РП-110 |  | Август 19: 8; Август 20: 8; Август 21: 8; Август 22: 8; Август 23: 8 | 0,5 часа
4 | ВЛ-110 ЗСО-Гусеничная |  | Август 26: 8; Август 27: 8; Август 28: 8; Август 29: 8; Август 30: 8 | 0,5 часа
5 | 1С 110кВ |  | Август 26: 8; Август 27: 8; Август 28: 8; Август 29: 8; Август 30: 8 | 0,5 часа
6 | РП-110 |  | Август 26: 8; Август 27: 8; Август 28: 8; Август 29: 8; Август 30: 8 | 0,5 часа

## сентябрь
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на сентябрь 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Сентябрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Сентябрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## октябрь
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на октябрь 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Октябрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Октябрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## ноябрь
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на ноябрь 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Ноябрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Ноябрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа

## декабрь
________________Скакун С.В.
«___»_____________2024 г.
График ремонта ЛЭП и электрооборудования, подведомственного диспетчеру ЧРДУ и ЦЭС на декабрь 2024 года.
№п/п | Наименование объекта диспетчеризации | Дата | Декабрь | [30 empty] | Вид ремонта, аварийная готовность
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ПС 110/10 кВ «ЗСО»
1 |  |  | Декабрь 1: Проведение ремонтов не планируется | 0,5 часа