## лист1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20.02.2014г № 202-Э
Утверждаю
Директор
В.Ю.Кийко
[15 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | I |  |  | квартал |  | 2020 |  |  | г.
за |  |  |  |  | год
| « | 30 | » | апреля | [5 empty] | 2020 | г. |  | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
|  |  |  | (дата составления) | [9 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Постановление МТРиЭ Челябинской области №93/15 от 12.12.2019г
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [7 empty] | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 80/10 от 29.10.2019г

## лист2
Таблица 1
№ | Наименование инвести- | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- | инвестицион- | мероприятия, год |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой | годы |  |  |  |  | отчетного | (год / I—IV кв.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по | (указать)
[7 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[10 empty] | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[10 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[12 empty] | но-сметной | договоров
[12 empty] | документа- | (закупочных
[12 empty] | ции | процедур)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| В С Е Г О, |  |  |  |  | 10.412 | 9.378 | 9.378 | н/д | 9.378 | н/д | н/д | н/д | н/д
1. | строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 кВ | 2019-2020гг | 2020 |  | ПИР | 3.852 | 3.852 | 3.852 | н/д | 3.852 | н/д | н/д | н/д | н/д
2. | организация СОТИАССО на ПС 110 кВ ЗСО | 2019-2020гг | 2020 |  | СМР | 4.449 | 3.414 | 3.414 | н/д | 3.414 | н/д | н/д | н/д | н/д | Не полная поставка оборудования
3 | строительство ТП-160-10/0,4 кВ | 2020 г | 2020 |  | ПИР | 1.26 | 1.26 | 1.26 | н/д | 1.26 | н/д | н/д | н/д | н/д
4 | реконструкция ТП-10/0,4 кВ №62 | 2020 г | 2020 |  | ПИР | 0.852 | 0.852 | 0.852 | н/д | 0.852 | н/д | н/д | н/д | н/д

## лист3
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный |  | Отклонения2 |  | Причины
|  | год/квартал), млн руб. без НДС |  |  |  | отклонений
|  | План3 | Факт2 | млн руб. | %
без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, | 3.414 | 0 | -3.414 | -100% | отражены в таблице 1
А. | Собственные средства, в т. ч.: | 3.414 | 0 | -3.414 | -100%
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: | 1.116 | 0 | -1.116 | -100%
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: | 1.116 | 0 | -1.116 | -100%
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: | 1.116 | 0 | -1.116 | -100%
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 1.116 | 0 | -1.116 | -100%
А.2. | Амортизационные отчисления | 1.557 | 0 | -1.557 | -100%
А.3. | Прочие собственные средства | 0.7405 | 0 | -0.7405 | -100%
А.3.1. | прочая прибыль | 0 | 0 | 0
...
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.:
Б.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0
Б.2. | Займы | 0 | 0 | 0 | 0
Б.3. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Б.3.1. | Наименование источника | 0 | 0 | 0 | 0
...
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Г.1. | Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5
Е. | Возврат инвестированного капитала5
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.