## прил_10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | II |  | квартал | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.10.2019г. № 80/10
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.4.2. | Организация СОТИАССО на ПС 110 ЗСО | G_0.1.3.1. | 5.3383 | 1.242 | 4.0963 | 1.6785 | 0 | 1.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0963 | -1.6785 | -100% | В 2019г проведена процедура закупки услуг в соответствии с "Положением о проведении закупок товаров и услуг" и разработка проекта по объекту (на 31.12.2019г. проектирование не завершено)
1.1.4.1 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ | G_0.3.1.1. | 1.512 | 0 | 1.512 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | -1.512 | -1.512 | -100%
1.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 | G_0.3.1.2. | 4.6226 | 0 | 4.6226 | 3.7206 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | -4.6226 | -3.7206 | -100% | не заключен договор с подрядной организацией - победителем конкурсных закупок
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -10/0,4 кВ № 62 | G_0.2.1.2. | 1.0224 | 0 | 1.0224 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0224 | -1.0224 | -100%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 12.4953 | 1.242 | 11.2533 | 7.9335 | 0 | 1.6785 | 0 | 2.8827 | 0 | 3.3723 | 0 | 0 | 0 | -11.2533 | -7.9335 | -100%

## прил_11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | II |  | квартал | 2020 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.10.2019г. № 80/10
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2020)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.4.2. | Организация СОТИАССО на ПС 110 ЗСО | G_0.1.3.1. | 1.6785 | 0 | 0 | 1.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6785 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6785 | -100% | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ | G_0.3.1.1. | 1.5119 | 0 | 0 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5119 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5119 | -100% | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 | G_0.3.1.2. | 3.7206 | 0 | 0 | 1.8755 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7206 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8755 | -100% | -1.845 | -100%
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -10/0,4 кВ № 62 | G_0.2.1.2. | 1.022 | 0 | 0 |  | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.022 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.022 | -100%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.9329 | 0 | 0 | 5.0659 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9329 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.0659 | -100% | -2.867 | -100%

## прил_12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | II | квартал | 2020 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.10.2019г. № 80/10
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2020, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.4.2. | Организация СОТИАССО на ПС 110 ЗСО | G_0.1.3.1. | 4.4486 | 1.035 | 3.4136 | 3.4136 | 1.3987 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4136 | -3.4136 | -1.3987 | -100%
1.1.4.1 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ | G_0.3.1.1. | 0.17344 | 0 | 0.17344 | 1.2599 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | -0.17344 | -1.2599 | -1.26 | -100%
1.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 | G_0.3.1.2. | 0.75573 | 0 | 0.75573 | 3.8521 | 3.1005 | 0 | 0 | 0 | 1.5502 | 0 | 1.5502 | 0 | 0 | 0 | -0.75573 | -3.8521 | -3.1005 | -100%
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -10/0,4 кВ № 62 | G_0.2.1.2. | 0.1354 | 0 | 0.1354 | 0.85164 | 0.85164 | 0 | 0 | 0 | 0.85164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1354 | -0.85164 | -0.85164 | -100%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.5132 | 1.035 | 4.4782 | 9.3773 | 6.6109 | 0 | 1.3987 | 0 | 2.4019 | 0 | 2.8102 | 0 | 0 | 0 | -4.4782 | -9.3773 | -6.6109 | -100%

## прил_13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | II |  | квартал |  | 2020 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.10.2019г. № 80/10
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2020 | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.2.4.2. | Организация СОТИАССО на ПС 110 ЗСО | G_0.1.3.1. | 0 | 0 | 4.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4486 | -100% | В 2019г проведена процедура закупки услуг в соответствии с "Положением о проведении закупок товаров и услуг" и разработка проекта по объекту (на 31.12.2019г. проектирование не завершено)
1.1.4.1 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ | G_0.3.1.1. | 0 | 0 | 1.259 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.259 | -100%
1.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 | G_0.3.1.2. | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.852 | -100% | не заключен договор с подрядной организацией - победителем конкурсных закупок
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -10/0,4 кВ № 62 | G_0.2.1.2. | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.851 | -100%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 10.4106 | 0.15 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0.15 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4106 | -100%

## прил_14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | II |  | квартал |  | 2020 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.10.2019г. № 80/10
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.2.4.2. | Организация СОТИАССО на ПС 110 ЗСО | G_0.1.3.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ | G_0.3.1.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 | G_0.3.1.2. |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -10/0,4 кВ № 62 | G_0.2.1.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## прил_15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | II |  | квартал |  | 2020 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.10.2019г. № 80/10
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2020 | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
1.2.4.2. | Организация СОТИАССО на ПС 110 ЗСО | G_0.1.3.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ | G_0.3.1.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 | G_0.3.1.2. |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -10/0,4 кВ № 62 | G_0.2.1.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## прил_17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | II |  | квартал |  | 2020 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.10.2019г. № 80/10
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2020, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.2.4.2. | Организация СОТИАССО на ПС 110 ЗСО | G_0.1.3.1. | 1.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ | G_0.3.1.1. | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 | G_0.3.1.2. | 3.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -10/0,4 кВ № 62 | G_0.2.1.2. | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил_18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[19 empty] | за год | II квартал 2020
[17 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[18 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.10.2019г. № 80/10
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1.2.4.2. | Организация СОТИАССО на ПС 110 ЗСО | G_0.1.3.1. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.1 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ | G_0.3.1.1. | н/д | н/д | 1,500. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 | G_0.3.1.2. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -10/0,4 кВ № 62 | G_0.2.1.2. | 0,150. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## прил_20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Челябинская область
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2020 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.10.2019г. № 80/10
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2020 (I полугодие) |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  |  |  | млн. рублей | 36.2371 | 59.3583 | 23.1212 | 163.8%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 20.6802 | 46.4158 | 25.7356 | 224.4%
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0.043592 | 0.043592 | -
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 15.5569 | 12.8989 | -2.658 | 82.91%
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 36.2371 | 43.1685 | 6.9313 | 119.1%
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
2.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей |  | 5.7603 | 5.7603 | -
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 18.5012 | 11.1761 | -7.3251 | 60.41%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 15.5569 | 9.554 | -6.0029 | 61.41%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 15.5569 | 9.554 | -6.0029 | 61.41%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей | 15.5569 | 9.554 | -6.0029 | 61.41%
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  |  |  | млн. рублей | 2.9443 | 1.6221 | -1.3222 | 55.09%
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  |  |  | млн. рублей | - |  | - | -
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 4.889 | 6.4898 | 1.6008 | 132.7%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  |  |  | млн. рублей | 2.2829 | 5.3913 | 3.1084 | 236.2%
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  |  |  | млн. рублей | 0.45 | 1.0985 | 0.64853 | 244.1%
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 2.1561 |  | -2.1561 | 0%
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  |  |  | млн. рублей | 11.1818 | 10.8489 | -0.33283 | 97.02%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | 0.63357 | 3.426 | 2.7925 | 540.8%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.01522 | 0 | -0.01522 | 0%
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  |  |  | млн. рублей | 0.01522 |  | -0.01522 | 0%
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 1.0164 | 2.3824 | 1.3659 | 234.4%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 1.0164 | 2.3824 | 1.3659 | 234.4%
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
II.VII | Иные сведения: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 3.085 | 3.085 | -
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 3.085 | 3.085 | -
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 16.19 | 16.19 | -
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  | 9.0514 | 9.0514 | -
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | - | 7.1386 | - | -
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0.47856 | 0.47856 | -
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0.56803 | 0.56803 | -
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
4.1.2 | проценты к получению |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0.56803 | 0.56803 | -
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0.089471 | 0.089471 | -
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
4.2.2 | проценты к уплате |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0.089471 | 0.089471 | -
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 16.6686 | 16.6686 | -
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  | 9.0514 | 9.0514 | -
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  | - | - | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  | - | - | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | - | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  | - | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  | - | - | -
5.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей |  | 7.6172 | - | -
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 3.2441 | 3.2441 | -
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей |  | 1.4935 | 1.4935 | -
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
6.9 | Прочая деятельность; |  |  |  |  | млн. рублей |  | 1.7506 | 1.7506 | -
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 13.4244 | 13.4244 | -
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  | 7.5579 | 7.5579 | -
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
7.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | - | 5.8665 | - | -
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
15.2 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0.014 | 0.014 | -
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 6.5 | 6.5 | -
XXIII | Иные сведения: |  |  |  |  | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 17.908 | 17.908 | -
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  | 5.379 | 5.379 | -
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей |  | 12.529 | 12.529 | -
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 7.796 | 7.796 | -
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0.702 | 0.702 | -
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  |  |  | млн. рублей |  | 0.965 | 0.965 | -
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  |  |  | млн. рублей |  | 2.522 | 2.522 | -
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  | млн. рублей |  | 3.607 | 3.607 | -
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  |  |  | % | - | - | - | -
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | - | - | - | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | - | - | - | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | - | - | - | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | % | - | - | - | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % | - | - | - | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | % | - | - | - | -
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  |  |  | МВт | - | - | - | -
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час | - | - | - | -
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  |  |  | МВт | - | - | - | -
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час | - | - | - | -
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - | - | - | -
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - | - | - | -
24.6.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | - | - | - | -
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - | - | - | -
24.7.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт | - | - | - | -
24.7.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | - | - | - | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - | - | - | -
24.8.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | - | - | - | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | - | - | - | -
24.9.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт | - | - | - | -
24.9.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | - | - | - | -
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 209.1 | 156.3139 | -52.7861 | 74.76%
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 209.1 | 156.3139 | -52.7861 | 74.76%
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 129.6 | 97.2094 | -32.3906 | 75.01%
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 79.5 | 59.1045 | -20.3955 | 74.35%
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 6.006 | 3.7141 | -2.2919 | 61.84%
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 55.5305 | 41.5121 | -14.0184 | 74.76%
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 55.5305 | 41.5121 | -14.0184 | 74.76%
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | МВт | 34.4177 | 25.8158 | -8.6019 | 75.01%
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | МВт | 21.1128 | 15.6963 | -5.4165 | 74.34%
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  |  |  | у.е. | 1294.12 | 1294.12 | 0 | 100%
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  |  |  | млн. рублей | 18.1186 | 43.1685 | 25.0499 | 238.3%
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  |  |  | - | х | х | - | х | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  |  |  | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |  |  | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  |  |  | - | х | х | - | х | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  |  |  | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  |  |  | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  |  |  | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  | чел. | - | 37 | - | -
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2020 (I полугодие) |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 4.561 | 0 | -4.561 | 0%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 4.561 | 0 | -4.561 | 0%
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | млн. рублей | 4.561 | 0 | -4.561 | 0%
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 4.561 | 0 | -4.561 | 0%
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.3 | Вексели |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
III | Иные сведения: |  |  |  |  | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  |  |  | - | - | - | - | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | 4.5612 | 0 | -4.5612 | 0%
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 4.5612 | 0 | -4.5612 | 0%
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 20.095 | 20.095 | -
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | - | - | - | -
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | - | - | - | - | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.