## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энерготехсервис" за IV квартал 2020 года.
(представляется ежеквартально, млн.руб. с НДС)
Утверждаю
Директор
В.Ю.Кийко.
(подпись)
[21 empty] | « | » |  |  |  | 20 |  | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [7 empty] | Причины
|  | стоимости | 2020г. | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [8 empty] | откло-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [8 empty] | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам | руб. |  | уточнения |  |  | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[20 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
| ВСЕГО, | 11.2536 | 7.9335 | 11.7836 | 1.6785 | 0 | 2.8827 | 0 | 3.3723 | 6.1973 | 0 | 5.5863 | 11.7836 | 5.5863 | н/д | н/д | н/д | -3.8501 | 148.5%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.1192 | 2.7009 | 11.7836 | 1.6785 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 5.5863 | 11.7836 | 5.5863 | н/д | н/д | н/д | -9.0827 | 436.3%
1.3. | Создание систем телемеханики | 4.0968 | 1.6785 | 11.7836 | 1.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 5.5863 | 11.7836 | 5.5863 | н/д | н/д | н/д | -10.1051 | 702%
1 | Организация СОТИАССО на ПС 110 ЗСО | 4.0968 | 1.6785 | 11.7836 | 1.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 5.5863 | 11.7836 | 5.5863 | н/д | н/д | н/д | -10.1051 | 702%
1.5 | Реконструкция, в т.ч.ПТП | 1.0224 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 1.0224 | 0%
1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №62 | 1.0224 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 1.0224 | 0%
2. | Новое строительство | 6.1344 | 5.2326 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 3.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 5.2326 | 0%
2.2. | Прочее новое строительство, в т.ч. ПТП. | 6.1344 | 5.2326 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 3.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | -5.2326 | 0%
1 | строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 кВ | 4.6224 | 3.7206 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 3.7206 | 0%
2 | строительство ТП-160-10/0,4 кВ | 1.512 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 1.512 | 0%
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Энерготехсервис" за IV квартал 2020 года.
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор
В.Ю.Кийко.
(подпись)
[24 empty] | « | » |  |  |  |  | 20 |  |  | года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб.** |  |  |  |  | стоимости работ от плановой |  |  |  |  | актами выполненных работ), |  |  |  |  | Генерирующие объекты | [5 empty] | Подстанции | [6 empty] | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные
[12 empty] | стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | млн. руб. | [22 empty] | объек-
|  | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- |  | теп- |  | год | Норма- |  | Коли- |  |  | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты
[5 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, |  | ловая |  | ввода | тив- |  | чество |  |  | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен-
[5 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт |  | энер- |  | в эк- | ный |  | и мар- |  |  | МВт | в эк- | ный |  |  | ность,
[5 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  |  | гия, |  | сплуа- | срок |  | ка си- |  |  |  | сплуа- | срок |  |  | км
[5 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  | тацию | служ- |  |  | Гкал/ |  | тацию | служ- |  | ловых |  |  |  | тацию | служ-
[23 empty] | бы, |  |  | час |  |  | бы, |  | транс- |  |  |  |  | бы,
[23 empty] | лет | [5 empty] | лет |  | форма- |  |  |  |  | лет
торов,
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1 | Техническое перевооружение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.3. | Создание систем телемеханики
1 | организация СОТИАССО на ПС ЗСО | 1.6785 |  | 1.6785 | 0 | 0 | 5.5863 | 0 | 5.5863 | 0 | 0 | -3.9078 | 0 | -3.9078 | 0 | 0 | 5.5863 | 0 | 5.5863 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.5. | Реконструкция, в т.ч. ПТП
1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.2. | Прочее новое строительство, в т.ч. ПТП
1 | строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2 | строительство ТП-160-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д |  | н/д |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
[13 empty] | Приложение № 8 |  |  |  | Приложение № 7.1 |  | Приложение № 8
[13 empty] | к приказу Минэнерго России |  |  |  | к приказу Минэнерго России |  | к приказу Минэнерго России
[13 empty] | от 24 марта 2010 г. № 114 |  |  |  | от 24 марта 2010 г. № 114 |  | от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Энерготехсервис" за IV квартал 2020 года.
(представляется ежеквартально, млн. рублей с НДС)
Утверждаю
[14 empty] | Директор |  |  |  |  | Утверждаю
Директор
В.Ю.Кийко
(подпись)
[15 empty] | » | 20 |  | года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем |  |  |  |  | финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
(2020 год)
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 7.933 | 11.7836 | 1.6785 | 0 | 2.8823 | 0 | 3.3723 | 7.4393 | 0 | 4.3443
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 5.351 | 11.7836 | 1.6785 | 0 | 0.30027 | н/д | 3.3723 | 7.4393 | 0 | 4.3443
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая | 2.962 | 0.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0.6869
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- | 2.389 | 11.0967 | 1.6785 | н/д | 0.30027 | н/д | 0.41026 | 7.4393 | 0 | 3.6573
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине- | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине- | 2.389 | 11.0967 | 1.6785 | н/д | 0.30027 | н/д | 0.41026 | 7.4393 | 0 | 3.6573
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 1.26 | н/д | 0 | н/д | 1.26 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.26 | н/д | 0 | н/д | 1.26 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.3. | Возврат НДС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.4. | Прочие собственные средства | 1.322 | н/д | н/д | н/д | 1.322 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.5. | Остаток собственных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.1. | Кредиты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.2. | Облигационные займы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.3. | Займы организаций | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.4. | Бюджетное финансирование | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.5. | Средства внешних инвесторов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.6. | Использование лизинга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2.7. | Прочие привлеченные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| ВСЕГО источников финансирования | 7.933 | 11.7836 | 1.6785 | 0 | 2.8823 | 0 | 3.3723 | 7.4393 | 0 | 4.3443
| для ОГК/ТГК, в том числе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| ДПМ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
| вне ДПМ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Энерготехсервис" за IV квартал 2020 года.
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор
В.Ю.Кийко
(подпись)
[19 empty] | « |  | » |  | 20 |  | года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2020 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2020 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2020 | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
1 | организация СОТИАССО на ПС ЗСО | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
2 | строительство КВЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-160 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
3 | строительство ТП-160-10/0,4 кВ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
4 | реконструкция ТП-10/0,4 кВ №62 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
ООО "Энерготехсервис"
(представляется ежеквартально)
|  | Финансовые показатели за отчетный период [ | IV | квартал |  | 2020 |  |  | года/ | 2020 |  | год]
Утверждаю
Директор
В.Ю.Кийко
(подпись)
[5 empty] | « |  | » |  |  |  | 20 | 20 | года
М. П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала / | [6 empty] | На конец 2019 года /
| За 2020 год | [6 empty] | За 2019 год
1 | 2 | [6 empty] | 3
Выручка | 108.2311 | [6 empty] | 83.364
Чистая прибыль | 16.199 | [6 empty] | 8.083
Направления распределения чистой прибыли: | н/д | [6 empty] | н/д
дивиденды | н/д | [6 empty] | н/д
другое (расшифровать) | н/д | [6 empty] | н/д
EBITDA | 27.0947 | [6 empty] | 8.4947 | [6 empty] | показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, начисленной амортизации
Дебиторская задолженность, в т. ч.: | 18.043 | [6 empty] | 12.337 | [6 empty] | Выручка -Себестоимость продаж-Управленческие расходы-Коммерческие расходы+Амортизация=EBITDA
покупатели и заказчики | 14.741 | [6 empty] | 10.597
авансы выданные | 0.074 | [6 empty] | 0.089
Собственный капитал | 5 | [6 empty] | 5
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: | н/д | [6 empty] | н/д
кредиты | н/д | [6 empty] | н/д
облигационные займы | н/д | [6 empty] | н/д
займы организаций | н/д | [6 empty] | н/д
прочее | н/д | [6 empty] | н/д
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:
кредиты и займы* | н/д | [6 empty] | н/д
кредиторская задолженность, в т. ч.: | 14.567 | [6 empty] | 16.846
по строительству | 2.092
по ремонтам | [7 empty] | 0.031
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | 0 | [6 empty] | 0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной | 11.254 | [6 empty] | 4.56
программы
Профинансировано на отчетную дату | 11.784 | [6 empty] | 1.242
Обеспеченность источниками финансирования | 11.784 | [6 empty] | 1.242
Дефицит финансирования | 0 | [6 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала: | н/д | [6 empty] | н/д
на 2010 г. | н/д | [6 empty] | н/д
на период 2010-2012 гг. | н/д | [6 empty] | н/д
Пояснения по расчету кредитного потенциала | н/д | [6 empty] | н/д
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта
ООО "Энерготехсервис" за IV квартал 2020 года
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор
В.Ю.Кийко
(подпись)
[8 empty] | « |  | » |  |  | 20 | 20 | года
М. П.
№ | Наименование | Технические |  |  | Сроки реали- |  | Наличие исходно-разрешительной
п/п | направления/ | характеристики |  |  | зации проекта |  | документации
| проекта | мощ- | выра- | длина | Год | Год | Утверж- |  | Заклю- |  |  | Оформлен- | Разреше-
| инвестиционной | ность, | ботка, | ВЛ, | начала | ввода в | денная |  | чение |  |  | ный в соот- | ние на
| программы | МВт, | млн. кВт/ч | км | строи- | эксплуа- | проектно- |  | Главгос- |  |  | ветствии | строи-
|  | МВА |  |  | тельства | тацию | сметная |  | эксперти- |  |  | с законо- | тельство
[7 empty] | докумен- |  | зы России |  |  | дательст- | (+; –)
[7 empty] | тация |  | (+; –) |  |  | вом
[7 empty] | (+; –) |  |  |  |  | земле-
отвод
(+; –)
1 | организация СОТИАССО на ПС ЗСО | н/д | н/д | н/д | 2019 | 2020 | (+). |  | (-). |  |  | (-). | (-).
2 | строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160 | н/д | н/д | 1.5 | 2019 | 2020 | (-). |  | (-). |  |  | (-). | (-).
3 | строительство ТП-160-10/0,4 кВ | 0.15 | н/д | н/д | 2020 | 2020 | (-). |  | (-). |  |  | (-). | (-).
4 | реконструкция ТП-10/0,4 кВ №62 | н/д | н/д | н/д | 2020 | 2020 | (-). |  | (-). |  |  | (-). | (-).

## 14.1 (hidden)
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
График реализации инвестиционной программы* ООО "Энерготехсервис",
млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
Директор
В.Ю.Кийко
(подпись)
[6 empty] | « |  | » |  |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [6 empty] | Осталось
|  | стоимости | [отчетный год] | [6 empty] | профинан-
|  | на начало | всего, | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. | сировать
|  | года* | год N | [6 empty] | по результатам
|  |  | план** | план | план |  | план |  | план | отчетного
периода*
| ВСЕГО, | н/д | 0 | 4.097 | 4.0896 |  | 3.067 |  | 0 | 11.2536
1. | Техническое перевооружение |  |  | 4.097 | 1.0224 |  | 0 |  | 0
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение |  |  |  | 1.0224
энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 62 |  |  |  | 1.0224
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики |  |  | 4.097 | [5 empty] | 4.097
и связи
1 | огранизация СОТИАССО на ПС ЗСО | н/д | н/д | 4.097 | н/д |  | н/д |  | н/д | 4.097
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 3.0672 |  | 3.067 |  | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  | 3.0672 |  | 3.067 |  |  | 6.1342
2.2.1. | строительство КВЛ-10 от ТП-62 до ТП-160 | н/д | н/д | н/д | 2.3112 |  | 2.3112 |  | н/д
2.2.1. | строительство ТП-160-10/0,4 кВ | н/д | н/д | н/д | 0.756 |  | 0.756 |  | н/д
| в том числе ПТП | н/д | н/д | 1.34 | 1.341 |  | 0.319 |  | н/д
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## 14.2
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2020, млн. рублей с НДС
№№ |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования | [9 empty] | Причины
|  |  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | отклонений
|  |  |  | план* |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства |  | 6.6108 |  | 1.3987 |  | 2.6479 |  | 2.5642 |  | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 3.6658 |  | 1.3987 |  | 0.24599 |  | 2.0211 |  | 0
1.1.1. |  | в том числе инвестиционная составляющая |  | 0.90898 |  | н/д |  | н/д |  | 0.90898 |  | н/д
в тарифе
1.1.2. |  | в том числе прибыль со свободного сектора |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
1.1.3. |  | в том числе от технологического присоеди- |  | 2.7568 |  | 1.3987 |  | 0.24599 |  | 1.1121 |  | 0
нения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в том числе от технологического присоеди- |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
нения генерации
1.1.3.2. |  | в том числе от технологического присоеди- |  | 2.7568 |  | 1.3987 |  | 0.24599 |  | 1.1121 |  | н/д
нения потребителей
1.2. |  | Амортизация |  | 1.05 |  | н/д |  | 1.05 |  | н/д |  | н/д
1.3. |  | Возврат НДС |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
1.4. |  | Прочие собственные средства |  | 1.895 |  | н/д |  | 1.3519 |  | 0.54311 |  | н/д
1.4.1. |  | в т. ч. средства от доп. эмиссии акций |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
2. |  | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | 0
2.1. |  | Кредиты |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
2.2. |  | Облигационные займы |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
2.3. |  | Займы организаций |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
2.4. |  | Бюджетное финансирование |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
2.5. |  | Средства внешних инвесторов |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
2.6. |  | Прочие привлеченные средства |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в 2020 году
№ | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [6 empty] | Вывод мощностей
п/п |  |  | план* | [6 empty] | план*
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВа | [6 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВа
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2020г | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. | 2020г
|  |  | 2020г | 2020г | 2020г |  | 2020г |  |  | 2020г | 2020г |  | 2020г |  | 2020г
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12
1 | строительство ТП-160-10/0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 |  | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | строительство КВЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-160-10/0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.